ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___01.11.2014 г.___                                                                           №____342____

Об утверждении муниципальной программы городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Ильинский Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»

Рассмотрев проект муниципальной программы городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Ильинский Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы», руководствуясь Постановлением Руководителя администрации городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области № 100 от 13.09.2013г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области, их формирования и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить муниципальную программу городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Ильинский Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы» согласно Приложения.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ильинский вестник»  и разместить на официальном интернет-портале городского поселения Ильинский http://www.поселок-ильинский.рф

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности руководителя

администрации городского поселения Ильинский                               И.И. Баженов

Исп. Симонова И. И.

Тел. (49646) 21865

Приложение

к постановлению Руководителя администрации

городского поселения  Ильинский

от «___» _____________ 2014 г. № _________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬИНСКИЙ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ИЛЬИНСКИЙ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2019 ГОДЫ»

р.п. Ильинский

2014 год

- ПАСПОРТ

муниципальной программы городского поселения  Ильинский Раменского муниципального района Московской «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Ильинский Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Ильинский Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; - Закон Московской области от 27.12.2008г. № 226/2008-ОЗ (в редакции от 04.06.2012г. «О физической культуре и спорте в Московской области»; - Постановление Руководителя администрации городского поселения Ильинский от № 100 от 13.09.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области, их формирования и реализации» - Постановление Руководителя Администрации городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области от № 210/1 от 18.07.2014 г. «О разработке проектов муниципальных программ городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 гг.»» |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для укрепления здоровья различных групп населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщение различных слоев населения поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. |
| Задачи муниципальной программы | - Формирование у населения устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни; - Создание условий для лиц с ограниченными физическими возможностями для занятий адаптивной физической культурой; - Создание устойчивой потребности населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем проведения спортивно-массовых мероприятий, пропаганды здорового образа жизни; - Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории городского поселения Ильинский. |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области. |
| Разработчики муниципальной программы | Администрация городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2015-2019 годы |
| Исполнители мероприятий программы | Администрация городского поселения Ильинский Раменского муниципального района; организации различных форм собственности, отобранные на конкурсной основе в порядке, предусмотренном действующим законодательством |
| Объем и источники финансирования Программы | Планируемый объем финансирования на 2015-2019 гг. – 1138,23 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2015 г. – 217,2 тыс. руб.; - 2016 г. – 218,24 тыс. руб.; - 2017 г. – 226,06 тыс. руб.; - 2018 г. – 234,17 тыс. руб.; - 2019 г. – 242,56 тыс. руб. из них по источникам: Планируемое привлечение средств бюджета городского поселения Ильинский Раменского муниципального района – 1138,23 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2015 г. – 217,2 тыс. руб.; - 2016 г. – 218,24 тыс. руб.; - 2017 г. – 226,06 тыс. руб.; - 2018 г. – 234,17 тыс. руб.; - 2019 г. – 242,56 тыс. руб. Другие источники – 00,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 00,00 тыс. рублей 2016 год – 00,00 тыс. рублей 2017 год – 00,00 тыс. рублей 2018 год – 00,00 тыс. рублей 2019 год – 00,00 тыс. рублей Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит уточнению в соответствии с бюджетным законодательством на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы (количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы) | - Увеличение доли населения городского поселения Ильинский, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; - Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в области физической культуры и спорта; - Увеличение количества проведенных спортивных праздников и соревнований; - Вовлеченность населения в распространение идей здорового образа жизни. |

2. Характеристика проблем и необходимость их решения программно-целевым методом.

За последние годы в России обострилась проблема с состоянием здоровья населения, увеличилось количество людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья населения, следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий учебы, труда, отдыха и состояния окружающей среды, увеличение чрезмерных стрессовых нагрузок.

Самая острая и требующая срочного решения проблема – снижение уровня физической подготовленности и физического развития практически всех социально-демографических групп населения. Реальный объем двигательной активности учащихся и студентов не обеспечивает полноценного развития и укрепления здоровья подрастающего поколения. Уменьшилось число учащихся общеобразовательных школ, отнесенных по состоянию     здоровья    к    основной    группе. Распространенность гиподинамии среди школьников России достигает 70 – 80%.

В настоящее время физической культурой и спортом в стране занимается всего 14 – 17 % населения, тогда как в экономически развитых странах мира этот показатель достигает 40 – 60%. В Раменском муниципальном районе доля занимающихся физической   культурой   и спортом достигла в 2012 году 22,2%, в городском поселении Ильинский - 400 человек.

Нужно отметить, что в настоящее время не найдено более эффективного средства профилактики наркомании, преступности и асоциального поведения, чем привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Данные занятия способствуют возникновению у личности стремления к саморазвитию, повышают ее социальную ответственность и самостоятельность в принятии решений в любой сфере жизнедеятельности.

Таким образом, развитие системы физической культуры и спорта является необходимым фактором становления личности как гражданина с активной жизненной позицией и одним из факторов становления всего гражданского общества в целом.

Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан является одним из важнейших элементов социально-экономического и социально-политического развития общества.  Принят Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в котором физическая культура и спорт рассматриваются как одно из средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности человека, а также воспитания патриотизма граждан, подготовки их к защите Родины, развития и укрепления дружбы между народами.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, в качестве одной из основных стратегических целей социальной политики государства определено развитие массовой физической культуры и спорта, развитие детского и юношеского спорта, воспитание здорового образа жизни, создание условий и вовлечение различных групп населения в активные занятия физической культурой и спортом.

Важной составной частью социально-экономической политики поселения является развитие физической культуры и спорта.

Реализация стратегических целей совершенствования системы физической культуры и спорта предполагает создание условий для укрепления здоровья   населения      путем   популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Анализ структуры потребности в физкультурной деятельности показывает, что она делится на спортивно-зрелищную и физкультурно-оздоровительную, причем последнюю необходимо разделить на потребность в занятиях организованных  и самостоятельных. Сочетание организованных и самостоятельных занятий во многом зависит от характера предложенных учреждениями физической культуры услуг. В городском поселении Ильинский сложилось несоответствие между потребностями населения и возможностями в предоставлении необходимых услуг.

Таким образом, на период 2015-2019 годов необходимо применение программно-целевого подхода в части развития физической культуры и массового спорта, организации и проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории городского поселения Ильинский.

Средства, установленные в рамках Программы, позволят целенаправленно решать поставленные задачи, а также обеспечат прозрачное распределение финансовых ресурсов бюджета и контроль результатов мероприятий.

Программа предусматривает проведение конкретного перечня запланированных мероприятий, направленных на достижение определенных задач:

•	Формирование у населения устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;

•	Создание условий для лиц с ограниченными физическими возможностями для занятий адаптивной физической культурой;

•	Создание устойчивой потребности населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем проведения спортивно-массовых мероприятий, пропаганды здорового образа жизни;

•	Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории городского поселения Ильинский.

3. Сведения о заказчике, разработчике и исполнителях Программы

Заказчиком Программы является администрация городского поселения Ильинский Раменского муниципального района. Разработчиком Программы является финансово-экономический отдел администрации городского поселения Ильинский Раменского муниципального района.

Исполнителями Программы являются: администрация городского поселения Ильинский, организации различных форм собственности, отобранные на конкурсной основе в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4. Цели и задачи Программы

Целью Программы является развитие физической культуры и спорта в городском поселении Ильинский Раменского муниципального района Московской области.

Задачами Программы являются:

- формирование у населения устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;

- создание условий для лиц с ограниченными физическими возможностями для занятий адаптивной физической культурой;

- создание устойчивой потребности населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем проведения спортивно-массовых мероприятий, пропаганды здорового образа жизни;

- организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории городского поселения Ильинский.

5. Планируемые результаты реализации Программы.

Основные планируемые результаты реализации Программы и их динамика по годам реализации приведены в Приложении № 2 к Программе.

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятий Программы исполнителями мероприятий заказчику

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятий Программы исполнителями мероприятий заказчику  составляются и представляются в соответствии с требованиями, установленными Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области, их формирования и реализации, утвержденных Постановлением Руководителя администрации городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области № 100 от 13.09.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области, их формирования и реализации».

Оперативный отчет содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения программы;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий Программы (подпрограмм) представляются по форме согласно Приложению № 4.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы установленной Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением Руководителя администрации городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области № 100 от 13.09.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области, их формирования и реализации».

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 % и более.

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60-80 %.

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60%.

Приложение №1 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬИНСКИЙ

РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Ильинский

Раменского муниципального района на 2015-2019 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий Программы | Результаты выполнения мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Турниры по хоккею для молодежи г.п. Ильинский | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | 2015-2019 | 314,44 | 60,0 | 60,29 | 62,45 | 64,69 | 67,01 | Администрация г.п. Ильинский Раменского муниципального района Московской области | Физическая и нравственная закалка населения г.п. Ильинский; пропаганда здорового образа жизни; увеличение количества участников спортивных мероприятий среди населения г.п. Ильинский. |
| 1.2 | Турниры по мини футболу | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | 2015-2019 | 325,96 | 62,2 | 62,50 | 64,74 | 67,06 | 69,46 |  |  |
| 1.3 | День здоровья | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | 2015-2019 | 262,03 | 50,0 | 50,24 | 52,04 | 53,91 | 55,84 |  |  |
| 1.4 | Веселые старты для населения г.п. Ильинский | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | 2015-2019 | 235,80 | 45,0 | 45,21 | 46,83 | 48,51 | 50,25 | Администрация г.п. Ильинский Раменского муниципального района Московской области | Физическая и нравственная закалка населения г.п. Ильинский; пропаганда здорового образа жизни; увеличение количества участников спортивных мероприятий среди населения г.п. Ильинский. |
| Всего по программе: |  |  |  | 1 138,23 | 217,2 | 218,24 | 226,06 | 234,17 | 242,56 |  |  |

Приложение № 2 к  Программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области

«Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Ильинский

Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатели, характеризующие достижение цели | Ед. изм. | Базовое значение показателя (на начало реализации программ) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Формирование у населения устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни | 1138,23 | Увеличение числа населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | Чел. | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 600 |
| 2. | Создание условий для лиц с ограниченными физическими возможностями для занятий адаптивной физической культурой |  | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения | % | 70 | 772 | 775 | 778 | 880 | 882 |
| 3. | Создание устойчивой потребности населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем проведения спортивно-массовых мероприятий, пропаганды здорового образа жизни |  | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | % | 4 | 44,2 | 44,3 | 44,4 | 44,5 | 44,6 |
| 4. | Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории городского поселения Ильинский |  | Увеличение количества проведенных спортивных праздников и соревнований. | Ед. | 3 | 33 | 34 | 44 | 55 | 55 |

Приложение №3 к Программе

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий, предусмотренных

муниципальной программой городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области

«Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Ильинский

Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»

| Наименование мероприятия Программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Турниры по хоккею для молодежи г.п. Ильинский | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | Объем расходов на подготовку и проведение мероприятий определен по формуле: Р = ЗxК+П, где Р- объем финансовых расходов; З - затраты на проведение аналогичных мероприятий по ценам 2014 г., К – количество команд, П – призы (согласно сметам проведения мероприятия). | 314,44 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 г. – 60,0 тыс. руб.; 2016 г. – 60,29 тыс. руб.; 2017 г. – 62,45 тыс. руб.; 2018 г. – 64,69 тыс. руб.; 2019 г. – 67,01 тыс. руб. |  |
| Турниры по мини футболу | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | Объем расходов на подготовку и проведение мероприятий определен по формуле: Р = З+П+А, где Р- объем финансовых расходов; З - затраты на проведение аналогичных мероприятий по ценам 2014 г., П – призы, А – аренда оборудования. (согласно сметам проведения мероприятия). | 325,96 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 г. – 62,2 тыс. руб.; 2016 г. – 62,5 тыс. руб.; 2017 г. – 64,74 тыс. руб.; 2018 г. – 67,06 тыс. руб.; 2019 г. – 69,46 тыс. руб. |  |
| День здоровья | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | Объем расходов на подготовку и проведение мероприятий определен по формуле: Р = З+П, где Р- объем финансовых расходов; З - затраты на проведение аналогичных мероприятий по ценам 2014 г., П – призы | 262,03 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 г. –50,0 тыс. руб.; 2016 г. –50,24 тыс. руб.; 2017 г. –52,04 тыс. руб.; 2018 г. –53,91 тыс. руб.; 2019 г. –55,84 тыс. руб. |  |
| Веселые старты для населения г.п. Ильинский | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | Объем расходов на подготовку и проведение мероприятий определен по формуле: Р = З+П+А, где Р- объем финансовых расходов; З - затраты на проведение аналогичных мероприятий по ценам 2014 г., П – призы, А – аренда оборудования. (согласно сметам проведения мероприятия). | 235,80 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 г. – 45,0 тыс. руб.; 2016 г. – 45,21 тыс. руб.; 2017 г. – 46,83 тыс. руб.; 2018 г. – 48,51 тыс. руб.; 2019 г. – 50,25 тыс. руб. |  |

Приложение № 4 к Программе

ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬИНСКИЙ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ИЛЬИНСКИЙ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2019 гг.»

ЗА _____________ - _____________ 20__ ГОДА

Разработчик ___________________________________________________________

| N п/п | Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на _________ - __________20___ года (тыс. руб.) |  | Фактически профинансировано (тыс. руб.) |  | Степень и результаты выполнения программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области | Другие источники финансирования | Бюджет городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области | Другие источники финансирования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                    Подпись