ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____01.11.2014 г.__                                                                           №___341____

Об утверждении муниципальной программы городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в городском поселении Ильинский Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»

Рассмотрев проект муниципальной программы городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в городском поселении Ильинский Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы», руководствуясь Постановлением Руководителя администрации городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области № 100 от 13.09.2013г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области, их формирования и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить муниципальную программу городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в городском поселении Ильинский Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 года» согласно Приложения.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ильинский вестник»  и разместить на официальном интернет-портале городского поселения Ильинский http://www.поселок-ильинский.рф

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности руководителя

администрации городского поселения Ильинский                               И.И. Баженов

Исп. Симонова И. И.

Тел. (49646) 21865

Приложение

к постановлению Руководителя администрации

городского поселения  Ильинский

от «___» _____________ 2014 г. № _________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬИНСКИЙ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ИЛЬИНСКИЙ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2019 ГОДЫ»

р.п. Ильинский

2014 год

- ПАСПОРТ

муниципальной программы городского поселения  Ильинский Раменского муниципального района Московской «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в городском поселении Ильинский Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в городском поселении Ильинский Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Постановление Руководителя администрации городского поселения Ильинский от № 100 от 13.09.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области, их формирования и реализации» - Постановление Руководителя Администрации городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области от № 210/1 от 18.07.2014 г. «О разработке проектов муниципальных программ городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 гг.»» |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в городском поселении Ильинский Раменского муниципального района Московской области; предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 2. Обеспечение гражданской обороны; 3.Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб (отрядов). 4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области. |
| Разработчики муниципальной программы | Администрация городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2015-2019 годы |
| Исполнители мероприятий программы | Администрация городского поселения Ильинский Раменского муниципального района; организации различных форм собственности, отобранные на конкурсной основе в порядке, предусмотренном действующим законодательством |
| Объем и источники финансирования Программы | Планируемый объем финансирования на 2015-2019 гг. – 3090,29 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2015 г. – 586,44 тыс. руб.; - 2016 г. – 593,52 тыс. руб.; - 2017 г. – 614,80 тыс. руб.; - 2018 г. – 636,85 тыс. руб.; - 2019 г. – 658,68 тыс. руб. из них по источникам: Планируемое привлечение средств бюджета городского поселения Ильинский Раменского муниципального района – 3090,29 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2015 г. – 586,44 тыс. руб.; - 2016 г. – 593,52 тыс. руб.; - 2017 г. – 614,80 тыс. руб.; - 2018 г. – 636,85 тыс. руб.; - 2019 г. – 658,68 тыс. руб. Другие источники – 00,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 00,00 тыс. рублей 2016 год – 00,00 тыс. рублей 2017 год – 00,00 тыс. рублей 2018 год – 00,00 тыс. рублей 2019 год – 00,00 тыс. рублей Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит уточнению в соответствии с бюджетным законодательством на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы (количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы) | Недопущение массовых акций экстремистской направленности; Недопущение совершения террористических актов; Снижения количества пожаров на 2 процента, гибели и травматизма людей на пожарах на 1 процент ежегодно. |

2. Характеристика проблем и необходимость их решения программно-целевым методом.

Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его природной средой. Крупные пожары, аварии и катастрофы техногенного и природного характера в последние десятилетия оказали существенное влияние на жизнь и здоровье населения Московской области, в том числе и жителей городского поселения Ильинский.

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в сложившихся социально-экономических условиях повышается, так как все еще сохраняется тенденция ухудшения материально-технического обеспечения производства, снижения качества профилактических и регламентных работ, увеличивается износ основного технологического оборудования, что приводит к неудовлетворительному состоянию основных фондов в целом.

Сохраняющаяся тенденция ежегодного повышения количества и масштабов последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий заставляет искать новые решения проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обязывает предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогноза и предупреждения.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера являются:

- уязвимость опасных производственных объектов для несанкционированных внешних воздействий (терроризм, диверсии, хулиганство, халатность);

- повышение концентрации опасных производств в недопустимой близости к жилым массивам и сложным инженерным комплексам;

- влияние целого ряда необратимых природных факторов;

- увеличение антропогенного воздействия на окружающую природную среду;

- неразвитость систем мониторинга компонентов природной среды;

- низкая достоверность прогнозирования опасных природных явлений.

Все это в комплексе создает угрозу возникновения крупных чрезвычайных ситуаций и пожаров с тяжелыми последствиями.

3. Сведения о заказчике, разработчике и исполнителях Программы

Заказчиком Программы является администрация городского поселения Ильинский Раменского муниципального района. Разработчиком Программы является финансово-экономический отдел администрации городского поселения Ильинский Раменского муниципального района.

Исполнителями Программы являются: администрация городского поселения Ильинский, организации различных форм собственности, отобранные на конкурсной основе в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в городском поселении Ильинский Раменского муниципального района Московской области

Задачами Программы являются:

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение гражданской обороны;

-создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб (отрядов).

5. Планируемые результаты реализации Программы.

Основные планируемые результаты реализации Программы и их динамика по годам реализации приведены в Приложении № 2 к Программе.

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятий Программы исполнителями мероприятий заказчику

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятий Программы исполнителями мероприятий заказчику  составляются и представляются в соответствии с требованиями, установленными Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области, их формирования и реализации, утвержденных Постановлением Руководителя администрации городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области № 100 от 13.09.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области, их формирования и реализации».

Оперативный отчет содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения программы;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий Программы (подпрограмм) представляются по форме согласно Приложению № 4.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы установленной Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением Руководителя администрации городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области № 100 от 13.09.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области, их формирования и реализации».

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 % и более.

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60-80 %.

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60%.

Приложение №1 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬИНСКИЙ

РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в городском поселении Ильинский Раменского муниципального района на 2015-2019 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий Программы | Результаты выполнения мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создании резервов финансовых средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера г.п. Ильинский | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | 2015-2019 | 511,18 | 97,74 | 98,20 | 101,72 | 105,37 | 108,15 | Администрация городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области | Защита населения от последствий аварий, стихийных бедствий и современных средств поражения (пожаров, взрывов, выбросов сильнодействующих ядовитых веществ, эпидемий и т.д.); |
| Итого по задаче 1: |  |  |  | 511,18 | 97,74 | 98,20 | 101,72 | 105,37 | 108,15 |  |  |
| Задача 2. Обеспечение гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение учений и тренировок по гражданской обороне | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | 2015-2019 | 50,10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,10 | Администрация городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области | Создание и поддержание в готовности систем управления, оповещения, связи, организация наблюдения и контроля за радиационной, химической и биологической обстановкой; Специальная подготовка руководящих кадров и сил, всеобщее обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; Накопление фонда защитных сооружений для укрытия населения; Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты и организация изготовления простейших средств защиты самим населением; Организация оповещения населения об угрозе нападения противника с воздуха, о радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении, стихийных бедствиях; Обучение населения защите от оружия массового поражения, а также ведению спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ. |
| 2.2 | Пропаганда знаний в области гражданской обороны | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | 2015-2019 | 100,10 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,10 |  |  |
| 2.3 | Обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | 2015-2019 | 100,10 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,10 |  |  |
| 2.4 | Накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | 2015-2019 | 148,08 | 26,02 | 26,38 | 29,12 | 31,96 | 34,60 |  |  |
| Итого по задаче 2: |  |  |  | 398,38 | 76,02 | 76,38 | 79,12 | 81,96 | 84,90 |  |  |
| Задача 3. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб (отрядов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по содержанию и организация деятельности аварийно-спасательных служб | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | 2015-2019 | 1 536,55 | 293,22 | 294,61 | 305,17 | 316,11 | 327,44 | Администрация городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области | Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ; защита населения от последствий аварий, стихийных бедствий и современных средств поражения (пожаров, взрывов, выбросов сильнодействующих ядовитых веществ, эпидемий и т.д.) |
| Итого по задаче 3: |  |  |  | 1 536,55 | 293,22 | 294,61 | 305,17 | 316,11 | 327,44 |  |  |
| Задача 4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение спасательного снаряжения, инвентаря, средств для оказания первой медицинской помощи | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | 2015-2019 | 150,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | Администрация городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области | Повышение уровня безопасности людей на водных объектах |
| 4.2 | Изготовление, приобретение и установка информационных стендов, знаков безопасности размещение в средствах массовой информации материалов по правилам поведения на водных объектах, а также информации об ограничениях водопользования на водных объектах в границах поселения | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района | 2015-2019 | 494,18 | 89,46 | 94,33 | 98,79 | 103,41 | 108,19 | Администрация городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области | Повышение уровня безопасности людей на водных объектах |
| Итого по задаче 4: |  |  |  | 644,18 | 119,46 | 124,33 | 128,79 | 133,41 | 138,19 |  |  |
| Всего по программе: |  |  |  | 3 090,29 | 586,44 | 593,52 | 614,80 | 636,85 | 658,68 |  |  |

Приложение №2 к Программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в городском поселении Ильинский Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатели, характеризующие достижение цели | Ед. изм. | Базовое значение показателя (на начало реализации программ) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | 511,18 | Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории муниципального образования | % | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 2. | Обеспечение гражданской обороны | 398,38 | Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами | % | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 3. | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб (отрядов) | 1 536,55 | Увеличение степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности относительно показателей 2014 года, в процентном соотношении | % | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| 4. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья | 644,18 | Повышение уровня безопасности людей на водных объектах | % | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |

Приложение №3 к Программе

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий, предусмотренных

муниципальной программой городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в городском поселении Ильинский Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»

| Наименование мероприятия Программы |  | Источник финансирования |  | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |  | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Задача 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создании резервов финансовых средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера г.п. Ильинский |  | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района |  | Счс = Рчс x Чi, где Счс – прогнозируемые бюджетные ассигнования на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории i-ого поселения Московской области; Рчс – норматив расходов бюджетов поселений на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в границах поселения на одного жителя поселения Московской области; Чi - численность населения i-ого поселения Московской области по состоянию на 01.01.2013. |  | 511,18 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 г. – 97,74 тыс. руб.; 2016 г. – 98,20 тыс. руб.; 2017 г. – 101,72тыс. руб.; 2018 г. – 105,37тыс. руб.; 2019 г. – 108,15 тыс. руб. |  |  |
| Задача 2. Обеспечение гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение учений и тренировок по гражданской обороне | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района |  | Сго = Cср х K, где: Сго - сумма средств, направляемая на реализацию мероприятия; Cср - средная стоимость проведения тренировок; К – количество тренировок; Сго = 5,01 тыс.руб. х 10 = 50,1 тыс.руб. |  | 50,1 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 г. – 10 тыс. руб.; 2016 г. – 10 тыс. руб.; 2017 г. – 10 тыс. руб.; 2018 г. – 10 тыс. руб.; 2019 г. – 10,1 тыс. руб. |  |  |  |
| Пропаганда знаний в области гражданской обороны | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района |  | Изготовление печатной продукции (плакаты, листовки) – стоимость рассчитана согласно ценам 2014 г. на основании информации о рыночных ценах на аналогичную продукцию. |  | 100,1 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 г. – 20 тыс. руб.; 2016 г. – 20 тыс. руб.; 2017 г. – 20 тыс. руб.; 2018 г. – 20 тыс. руб.; 2019 г. – 20,1 тыс. руб. |  |  |  |
| Обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района |  | Объем расходов определен на основании стоимости проведения аналогичных мероприятий в 2014 году |  | 100,1 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 г. – 20 тыс. руб.; 2016 г. – 20 тыс. руб.; 2017 г. – 20 тыс. руб.; 2018 г. – 20 тыс. руб.; 2019 г. – 20,1 тыс. руб. |  |  |  |
| Накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района |  | Стоимость рассчитана согласно ценам 2014 г. на основании информации о рыночных ценах на аналогичную продукцию. |  | 148,08 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 г. – 26,02 тыс. руб.; 2016 г. – 26,38 тыс. руб.; 2017 г. – 29,12 тыс. руб.; 2018 г. – 31,96 тыс. руб.; 2019 г. – 34,60 тыс. руб. |  |  |  |
| Задача 3. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб (отрядов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района |  | Спож = Рпож x Чi, где Спож - объем расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности поселений и городских округов Московской области; Рпож - норматив расходов бюджетов поселений и городских округов Московской области на обеспечение первичных мер пожарной безопасности поселений и городских округов в границах сельских населенных пунктов Московской области на одного жителя сельских населенных пунктов Московской области; Чi - численность населения i-ого поселения Московской области по состоянию на 01.01.2013 |  | 1 536,55 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 г. – 293,22 тыс. руб.; 2016 г. – 294,61 тыс. руб.; 2017 г. – 305,17тыс. руб.; 2018 г. – 316,11тыс. руб.; 2019 г. – 327,44 тыс. руб. |  |  |  |
| Задача 4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение спасательного снаряжения, инвентаря, средств для оказания первой медицинской помощи | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района |  | Стоимость рассчитана согласно ценам 2014 г. на основании информации о рыночных ценах на аналогичную продукцию. |  | 150 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 г. – 30,00 тыс. руб.; 2016 г. – 30,00 тыс. руб.; 2017 г. – 30,00тыс. руб.; 2018 г. – 30,00тыс. руб.; 2019 г. – 30,00 тыс. руб. |  |  |  |
| Изготовление, приобретение и установка информационных стендов, знаков безопасности размещение в средствах массовой информации материалов по правилам поведения на водных объектах, а также информации об ограничениях водопользования на водных объектах в границах поселения | Бюджет г.п. Ильинский Раменского муниципального района |  | Стоимость рассчитана согласно ценам 2014 г. на основании информации о рыночных ценах на аналогичную продукцию. |  | 494,18 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 г. – 89,46 тыс. руб.; 2016 г. – 94,33 тыс. руб.; 2017 г. – 98,79 тыс. руб.; 2018 г. – 103,41 тыс. руб.; 2019 г. – 108,19 тыс. руб. |  |  |  |

Приложение № 4 к Программе

ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬИНСКИЙ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ИЛЬИНСКИЙ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2019 гг.»

ЗА _____________ - _____________ 20__ ГОДА

Разработчик ___________________________________________________________

| N п/п | Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на _________ - __________20___ года (тыс. руб.) |  | Фактически профинансировано (тыс. руб.) |  | Степень и результаты выполнения программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области | Другие источники финансирования | Бюджет городского поселения Ильинский Раменского муниципального района Московской области | Другие источники финансирования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                    Подпись