## Лист3 (исправлено)
Программа ремонта улично дорожной сети на 2014 год в городских и сельских поселения Раменского муниципального района | [8 empty] | Выполнение
№п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Начало участка дороги | Конец участка дороги | Протяженность участка дороги, км | Сроки проведения ремонтных работ | Объем финансирования тыс. руб. | Источник финансирования | выполнено/не выполнено
Сельское поселение Верейское
1 | Ремонт автомобильной дороги местного значения д.Верея, ул.Центральная с.п. Верейское | Московская область, Раменский район, д.Верея, ул.Центральная | 0.2 | 1 | 0.8 | 28.04.2014 - 12.05.2014 | 3425.06 | Бюджет сельского поселения | выполнено
3 | Ремонт автомобильной дороги местного значения с.п. Верейское, п.Спартак | Московская область, Раменский район, п.Спартак | 0+0,1 | 0+1,2 | 1.1 | 07.07.2014 - 30.07.2014 | 4666.73 | Бюджет сельского поселения | выполнено
Итого |  |  |  |  | 1.9 |  | 8091.79
Сельское поселение Вялковское
1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования д.Вялки, ул. Новостройка | Московская область, Раменский район, д.Вялки, ул.Новостройка | 0 | 0.345 | 0.345 | 10.06.2014 - 31.08.2014 | 3301,9 | Муниципальны дорожный фонд, субсидии из областного бюджета МО | выполнено
2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования д.Вялки ул. Новослободская | Московская область, Раменский район, д.Вялки, ул.Новослободская | 0 | 0.155 | 0.155 | 10.06.2014 - 31.08.2014 | 1132.43 | Муниципальны дорожный фонд, субсидии из областного бюджета МО | выполнено
3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования д.Вялки ул. Сиреневая | Московская область, Раменский район, д.Вялки, ул.Сиреневая | 0 | 0.22 | 0.22 | 10.06.2014 - 31.08.2014 | 1952.53 | Муниципальны дорожный фонд, субсидии из областного бюджета МО | выполнено
4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования д.Вялки ул. Кооперативная | Московская область, Раменский район, д.Вялки, ул.Кооперативная | 0 | 0.214 | 0.214 | 10.06.2014 - 31.08.2014 | 2193.8 | Муниципальны дорожный фонд, субсидии из областного бюджета МО | выполнено
5 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования д.Осеченки | Московская область, Раменский район, д.Осеченки, ул.Чистая | 0 | 0.336 | 0.336 | 20.07.2014 - 30.09.2014 | 1939.56 | Бюджет сельского поселения | выполнено
6 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования д.Осеченки, ул. Веселая | Московская область, Раменский район, д.Осеченки, ул.Веселая | 0 | 0.154 | 0.154 | 20.07.2014 - 30.09.2014 | 934.55 | Бюджет сельского поселения | выполнено
7 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования д.Полушкино | Московская область, Раменский район, д.Пушкино | 0 | 1.155 | 1.155 | 01.07.2014- 31.07.2014 | 4008.52 | Бюджет сельского поселения | выполнено
Итого |  |  |  |  | 2.579 |  | 15463.29
Сельское поселение Ганусовское
1 | Ремонт автомобильной дороги д.Патрикеево | Раменский район, с.п. Ганусовское, д. Патрикеево | 0 | 1.35 | 1.35 | 01.09.2014-30.09.2014 | 7100 | Бюджет сельского поселения
2 | Ремонт автомобильной дороги д.Нестерово | Раменский район, с.п. Ганусовское, д. Нестерово | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 01.09.2014-30.09.2014 | 2200 | Бюджет сельского поселения
Итого |  |  |  |  | 1.75 |  | 9300
Сельское поселение Гжельское
1 | Ремонт автомобильной дорога общего пользования участок №1 ул. Центральная , д. Глебово | Раменский район, с.п. Гжельское, д.Глебово, ул.Центральная | 1.3 | 2.3 | 1 | 09.08.2014-04.09.2014 | 7390 | Бюджет сельского поселения | выполнено
2 | Ремонт автомобильной дорога общего пользования участок №2 ул. Центральная , д. Глебово | Раменский район, с.п. Гжельское, д.Глебово, ул.Центральная | 2.3 | 3.1 | 0.8 | 09.08.2014-04.09.2014 | 4722 | Бюджет сельского поселения | выполнено
3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования ул. Художника, с. Речицы | Раменский район, с.п. Гжельское, с.Речицы, ул.Художника | 1 | 1.8 | 0.8 | 31.07.2014-20.10.2014 | 5000 | Бюджет сельского поселения | выполнено
4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Григорово, ул.Центральная | Раменский район, с.п. Гжельское, д.Григорово ул.Центральная | 0 | 0.3 | 0.3 | 29.07.2014-31.08.2014 | 494.3 | Бюджет сельского поселения | выполнено
5 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения село Речицы ул.Дачная | Раменский район, с.п. Гжельское, с.Речицы, ул.Дачная | 0,0 | 0.15 | 0.15 | 07.07.2014-27.07.2014 | 297.3 | Бюджет сельского поселения | выполнено
Итого |  |  |  |  | 3.05 |  | 17903.6
Сельское поселение Заболотьевское
1 | Ремонт автодороги поселок «совхоза Раменское», ул.Центральная | Раменский район, с.п.Заболотьевское, пос.с-за «Раменское» | 0 | 0.651 | 0.651 | 10.07.2014 — 20.08.2014 | 2196 | Бюджет сельского поселения | выполнено
2 | Ремонт автодороги с.Новое, ул.Ленинская | Раменский район, с.п.Заболотьевское, с.Новое, ул.Ленинская | 0 | 0.392 | 0.392 | 10.07.2014 — 20.08.2014 | 1318 | Бюджет сельского поселения | выполнено
3 | Ремонт автодороги д.Заболотье, ул.Советская | Раменский район, с.п.Заболотьевское, д.Заболотье ул.Советская | 0 | 1.303 | 1.303 | 10.07.2014 — 20.08.2014 | 4390 | Бюджет сельского поселения | выполнено
Итого |  |  |  |  | 2.346 |  | 7904
Сельское поселение Константиновское
1 | Ремонту автомобильных дорог общего пользования с.п.Константиновское, с.Воскресенское | Московская область, Раменский район, с.Воскресенское | 0 0+480 | 0+340 0+1840 | 1.7 | 15.05.2014 — 31.10.2014 | 8355 | Бюджет сельского поселения, субсидии Дорожного Фонда МО | выполнено
2 | Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги общего с.п.Константиновское, с.Константиново (возле д.№17) | Московская область, Раменский район, поселок Константиново, д.17 | 0 | 0+0,1 | 0.1 | 17.06.2014 — 04.08.2014 | 1100 | Бюджет сельского поселения | выполнено
3 | Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги общего пользования с.п.Константиновское, с.Константиново (возле д.№1/1) | Московская область, Раменский район, поселок Константиново | 0 | 0+0,320 | 0.32 | 12.06.2014 — 31.07.2014 | 1000 | Бюджет сельского поселения | выполнено
4 | Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги общего пользования с.п.Константиновское, с.Константиново (возле д.№10) | Московская область, Раменский район, поселок Константиново, д.10 | 0 | 0+0,080 | 0.08 | 02.06.2014 — 31.07.2014 | 1380 | Бюджет сельского поселения | выполнено
5 | Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги общего пользования с.п.Константиновское, с.Константиново (возле д.№8) | Московская область, Раменский район, поселок Константиново, д.8 | 0 | 0.13 | 0.13 | 04.06.2014 — 05.08.2014 | 1500 | Бюджет сельского поселения | выполнено
6 | Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги общего пользования с.п.Константиновское, с.Константиново (возле д.№15) | Московская область, Раменский район, поселок Константиново, д.15 | 0 | 0.12 | 0.12 | 10.06.2014 — 05.08.2014 | 1800 | Бюджет сельского поселения | выполнено
7 | Выполнение работ по устройству разворотной площадки автомобильной дороги общего пользования с.п.Константиновское, с.Константиново | Московская область, Раменский район, поселок Константиново, ул.Центральная межквартальная | 0 | 0.03 | 0.03 | 01.05.2014 — 30.05.2014 | 190 | Бюджет сельского поселения | выполнено
Итого |  |  |  |  | 2.48 |  | 15325
Сельское поселение Кузнецовское
1 | Ремонт автомобильной дороги по д.Юрово, ул.Центральная | Раменский район, с.п.Кузнецовское, д.Юрово, ул.Центральная | 0.9 | 1.49 | 0.59 | 15.04.2014-01.05.2014 | 2550 | Бюджет сельского поселения | выполнено
2 | Ремонт автомобильной дороги по д.Кузнецово, ул.Мира | Раменский район, с.п.Кузнецовское, д.Кузнецово, ул.Мира | 0 | 1.815 | 1.815 | 05.05.2014-20.05.2014 | 4317 | Бюджет сельского поселения | выполнено
3 | Ремонт автодороги по д.Бояркино, ул.Центральная | Раменский район, с.п.Кузнецовское, д.Бояркино, ул.Центральная | 0.91 | 2.91 | 2 | 01.06.2014-15.06.2014 | 2817 | Бюджет сельского поселения | выполнено
4 | Ремонт автомобильной дороги по с.Малышево, ул.Молодежная | Раменский район, с.п.Кузнецовское, с.Малышево, ул.Молодежная | 0 | 0.83 | 0.83 | 01.07.2014-15.07.2014 | 1763 | Бюджет сельского поселения | выполнено
Итого |  |  |  |  | 5.235 |  | 11447
Сельское поселение Никоновское
1 | Ремонт внутриквартальной дороги по д. Толмачево | Московская область, Раменский район, сп Никоновское, д. Толмачево | 0.25 | 0.293 | 0.43 | июль- октябрь 2014 г. | 303 | Бюджет сельского поселения | выполнено
2 | Ремонт автодороги до д. Пестовка | Московская область, Раменский район, сп Никоновское, д. Пестовка | 0 | 0.3 | 0.3 | июль- октябрь 2014 г. | 917 | Бюджет сельского поселения | выполнено
3 | Ремонт внутриквартальной дороги по д. Арменево | Московская область, Раменский район, сп Никоновское, д. Арменево | 0 | 0.608 | 0.608 | июль- октябрь 2014 г. | 445 | Бюджет сельского поселения | выполнено
4 | Ремонт внутриквартальной дороги по с. Заворово, массив-2 | Московская область, Раменский район, сп Никоновское, с. Заворово, массив-2 | 0 | 0.5 | 0.5 | июль- октябрь 2014 г. | 2650 | Бюджет сельского поселения | выполнено
5 | Ремонт внутриквартальной дороги ул. Академика Иванова | Московская область, Раменский район, сп Никоновское, с. Никоновское, ул. Ак. Иванова | 0 | 0.5 | 0.5 | июль- октябрь 2014 г. | 572 | Бюджет сельского поселения | выполнено
6 | Ремонт внутриквартальной дороги д. Большое Ивановское | Московская область, Раменский район, сп Никоновское, д. Большое Ивановское | 0+0 | 0+75 | 0.075 | июль- октябрь 2014 г. | 447 | Бюджет сельского поселения | выполнено
7 | Ремонт автодороги д. Арменево | Московская область, Раменский район, сп Никоновское, д. Арменево | 0 | 0.8 | 0.8 | июль- август 2014 г. | 6203 | субсидии Дорожного Фонда МО, бюджет сельского поселения Никоновское | выполнено
8 | Ремонт автодороги д. Никулино | Московская область, Раменский район, сп Никоновское, д. Никулино | 0.274 | 1.362 | 1.088 | июль- август 2014 г. | 5419 | субсидии Дорожного Фонда МО, бюджет сельского поселения Никоновско | выполнено
9 | Ремонт внутриквартальной дороги д. Натальино | Московская область, Раменский район, сп Никоновское, д. Натальино | 0.07 | 0.27 | 0.2 | июль- октябрь 2014 г. | 1000 | Бюджет сельского поселения | выполнено
10 | ремонт автодороги д. Толмачево | Московская область, Раменский район, сп Никоновское, д. Толмачево | 0 | 0.15 | 0.15 | июль- октябрь 2014 г. | 118 | Бюджет сельского поселения | выполнено
Итого |  |  |  |  | 4.651 |  | 18074
Сельское поселение Новохаритоновское
1 | Ямочный ремонт дороги п.Электроизолятор | Московская область, Раменский район, п.Электроизолятор | 0 | 1.9 | 1.9 | 01.04. 2014 - 30.04.2014 | 1074 | Бюджет сельского поселения | выполнено
2 | Ремонт дороги с.Новохаритоново, ул.Дубки | Московская область, Раменский район, с.Новохаритоново | 0 | 0.4 | 0.4 | 20.05.2014 - 30.06.2014 | 2179.99 | Бюджет сельского поселения | выполнено
3 | Ремонт дороги с.Новохаритоново от Егорьевского шоссе до д.122, 90 от д.94 до д.101 от д.102 до д.111 | Московская область, Раменский район, с.Новохаритоново | от Егорьевского шоссе до д.122 | 90 от д.94 до д.101 от д.102 до д.111 | 1.14 | 20.05.2014 - 30.06.2014 | 2280.83 | Бюджет сельского поселения | выполнено
4 | Ремонт дороги д.Жирово- с.Игнатьево от д.64 до д.83д. | Московская область, Раменский район, с.Игнатьево | от д.64 | до д.83д. | 0.26 | 02.06.2014- 30.06.2014 | 561.93 | Бюджет сельского поселения | выполнено
5 | Ремонт внутриквартальной дороги д.Кузяево у д.№ 3,4,5,14,8,17,19 | Московская область, Раменский район, д.Кузяево | 0 | 0.4 | 0.4 | 01.08.2014- 30.08.2014 | 6000 | Бюджет сельского поселения | выполнено
6 | Ремонт внутриквартальной дороги д.Антоново, ул.Новая | Московская область, Раменский район, д.Антоново, ул.Новая | 0 | 0.7 | 0.7 | 10.09. 2014- 15.10.2014 | 1900 | Бюджет сельского поселения | выполнено
Итого |  |  |  |  | 4.8 |  | 13996.75
Сельское поселение Островецкое
1 | Ремонт автомобильной дороги, устройство тротуара | Раменский район, д.Островцы, ул.Подмосковная, проезд к д.д. 1,2,3,19 | 0.15 | 0.25 | 0.1 | 15.06.2014 – 15.07.2014 | 1800 | Бюджет сельского поселения | выполнено
2 | Ремонт автомобильной дороги, устройство тротуара и парковочных мест | Раменский район, д.Островцы, ул.Подмосковная, проезд от АЗС до д.21 | 1.1 | 1.75 | 0.65 | 15.06.2014 – 15.07.2014 | 4100 | Бюджет сельского поселения | выполнено
3 | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования | Раменский район территория сельского поселения Островецкое | 0 | 0.08 | 0.08 | 01.01.2014 – 31.03.2014 | 424 | Бюджет сельского поселения | выполнено
4 | Устройство парковочных мест | Раменский район, д.Островцы, ул.Подмосковная, около д.8 | 0 | 0.043 | 0.043 | 25.06.2014 – 10.07.2014 | 435 | Бюджет сельского поселения | выполнено
Итого |  |  |  |  | 0.873 |  | 6759
Сельское поселение Рыболовское
1 | ремонт автодороги с.Татаринцево (от перекрестка до кладбища) | Московская область, Раменский район, с.п.Рыболовское, д.Татаринцево | 0 | 0.2 | 0.2 | 14.07.2014- 30.09.2014 | 806.99 | Бюджет сельского поселения | выполнено
2 | Ремонт автодороги д.Морозово — с.Рыболово | Московская область, Раменский район, с.п.Рыболовское, д.Морозово-с.Рыболово | 0 | 0.825 | 0.825 | 14.07.2014- 30.09.2014 | 1816.81 | Бюджет сельского поселения | выполнено
3 | Ремонт внутриквартальной дороги д.Морозово | Московская область, Раменский район, с.п.Рыболовское, д.Морозово | 0 | 1.15 | 1.15 | 14.07.2014- 30.09.2014 | 3323.73 | Бюджет сельского поселения | выполнено
4 | Ремонт грунтовой авттодороги д.Колупаево — д.Локтевая | Московская область, Раменский район, с.п.Рыболовское, д.Колупаево — д.Локтевая | 0 | 2.75 | 2.75 | 14.07.2014- 30.09.2014 | 1007.83 | Бюджет сельского поселения | выполнено
5 | Ремонт грунтовой авттодороги д.Федино, ул.Бронницкая | Московская область, Раменский район, с.п.Рыболовское, д.Федино, ул.Бронницкая | 0 | 0.216 | 0.216 | 14.07.2014- 30.09.2014 | 346.64 | Бюджет сельского поселения | выполнено
Итого |  |  |  |  | 5.141 |  | 7302
Сельское поселение Сафоновское
1 | Ремонт автодороги по ул.Октябрьская, п.Дубовая роща | Раменский район, с.п.Сафоновское | 0 | 0.5 | 0.5 | Август-сентябрь 2014 | 990 | Бюджет сельского поселения Сафоновское | выполнено
2 | Ремонт автодороги по ул.Спортивная, п.Дубовая роща | Раменский район, с.п.Сафоновское | 0 | 0.3 | 0.3 | 01.07.2014- 30.07. 2014 | 700 | Бюджет сельского поселения Сафоновское | выполнено
3 | Ремонт автодороги по ул.Заречная, д.Поповка | Раменский район, с.п.Сафоновское | 0 | 0.9 | 0.9 | 01.07.2014- 30.07. 2014 | 2750 | Бюджет сельского поселения Сафоновское | выполнено
4 | Ремонт автодороги пос.Дубовая роща-пос.санатория «Раменское» | Раменский район, с.п.Сафоновское | 0 | 0.45 | 0.45 | 03.08.2014 - 25.10.2014 | 3050 | Бюджет сельского поселения Сафоновское | выполнено
5 | Щебенение автодороги по ул.Новая, с.Загорново | Раменский район, с.п.Сафоновское | 0 | 1.1 | 1.1 | 20.06.2014 - 30.09.2014 | 2000 | Бюджет сельского поселения Сафоновское | выполнено
6 | Щебенение автодороги по ул.Школьная, с.Загорново | Раменский район, с.п.Сафоновское | 0 | 0.4 | 0.4 | 20.06.2014 - 30.09.2014 | 600 | Бюджет сельского поселения Сафоновское | выполнено
7 | Щебенение автодороги по ул.2-ая Рыбхозная, д.Старково | Раменский район, с.п.Сафоновское | 0 | 0.015 | 0.015 | 20.06.2014 - 30.09.2014 | 200 | Бюджет сельского поселения Сафоновское | выполнено
Итого |  |  |  |  | 3.665 |  | 10290
Сельское поселение Софьинское
1 | Ремонт дороги в с.Софьино | Раменский район, с.п.Софьино, с.Софьино | 0 | 0.4 | 0.4 | 07.14 — 09.14 | 1676 | Бюджет сельского поселения | выполнено
2 | Ремонт дороги в дер.Паткино | Раменский район, с.п.Софьино, дер.Паткино | 0 | 0.8 | 0.8 | 07.14 — 09.14 | 5026 | Бюджет сельского поселения
3 | Ремонт дороги в дер.Верхнее Велино | Раменский район, с.п.Софьино, дер.Верхнее Велино | 0 | 0.5 | 0.5 | 07.14 — 09.14 | 2877 | Бюджет сельского поселения
4 | Ремонт дороги в дер.Вертячево | Раменский район, с.п.Софьино, дер.Вертячево | 0 | 1.5 | 1.5 | 07.14 — 09.14 | 7237 | Бюджет сельского поселения | выполнено
5 | Ремонт дороги в дер.Тяжино | Раменский район, с.п.Софьино, дер.Тяжино | 0 | 1.1 | 1.1 | 07.14 — 09.14 | 5377 | Бюджет сельского поселения
Итого |  |  |  |  | 4.3 |  | 22193
Сельское поселение Ульянинское
1 | Ремонт автодороги с.Ульянино (от въезда до выезда на Старорязанское шоссе) | Раменский район, с.п.Ульянинское | 0 | 1.1 | 1.1 | 01.06.2014 — 31.07-2014 | 5200 | Бюджет сельского поселения | выполнено
2 | Ремонт ывтодороги с.Ульянино (от ДК «Рубин» до д.№114) | Раменский район, с.п.Ульянинское | 0 | 0.6 | 0.6 | 10.06.2014 — 31.07.2014 | 2800 | Бюджет сельского поселения | выполнено
3 | Ремонт автодороги с.Ульянино (от автогаража до старой конторы) | Раменский район, с.п.Ульянинское | 0 | 0.2 | 0.2 | 01.07.2014-31.08.2014 | 500 | Бюджет сельского поселения | выполнено
4 | Ремонт внутриквартальных дорог с.Степановское (от остановки автобуса до двухэтажных домов) | Раменский район, с.п.Ульянинское | 0 | 0.5 | 0.5 | 01.07.2014-31.08.2014 | 735 | Бюджет сельского поселения
5 | Ремонт внутриквартальных дорог с.Степановское д.39 | Раменский район, с.п.Ульянинское | 0 | 0.06 | 0.06 | 01.07.2014-31.08.2014 | 89 | Бюджет сельского поселения
6 | Ремонт внутриквартальных дорог с.Степановское д.40 | Раменский район, с.п.Ульянинское | 0 | 0.06 | 0.06 | 01.07.2014-31.08.2014 | 88 | Бюджет сельского поселения
7 | Ремонт внутриквартальных дорог с.Степановское д.41 | Раменский район, с.п.Ульянинское | 0 | 0.06 | 0.06 | 01.07.2014-31.08.2014 | 88 | Бюджет сельского поселения
8 | Автодорога д.Першино | Раменский район, с.п.Ульянинское | 0 | 1.4 | 1.4 | 01.06.2014-31.08.2014 | 800 | Бюджет сельского поселения
Итого |  |  |  |  | 3.98 |  | 10300
Сельское поселение Чулковское
1 | Ремонт дороги д. Щеголево | Раменский район, с.п. Чулковское д. Щеголево | 0 | 0.855 | 0.855 | 26.04.2014- 25.07.2014 | 2890.7 | Бюджет сельского поселения | выполнено
2 | Ремонт дороги д. Каменное Тяжино | Раменский район, с.п. Чулковское д. Каменное Тяжино | 0 | 1.175 | 1.175 | 26.04.2014- 25.07.2014 | 4699.5 | Бюджет сельского поселения | выполнено
3 | Ремонт дороги д. Прудки | Раменский район, с.п. Чулковское д. Прудки | 0 | 1.34 | 1.34 | 26.04.2014- 25.07.2014 | 7325.1 | Бюджет сельского поселения | выполнено
4 | Ремонт дороги п. им. Тельмана | Раменский район, с.п. Чулковское п. им. Тельмана | 0 | 0.043 | 0.043 | 26.04.2014- 25.07.2014 | 500 | Бюджет сельского поселения | выполнено
Итого |  |  |  |  | 3.413 |  | 15415.3
Городское поселение Быково
1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Авиационная | Раменский район, пос.Быково, ул.Авиационная | 0 | 0.468 | 0.468 | 12.05.2014 – 23.05.2014 | 2186 | Бюджет городского поселения | выполнено
2 | Ремонт внутриквартальной автомобильной дороги по ул.Первомайская, д. 29 | Раменский район, пос.Быково, ул.Первомайская, д.29 | 0 | 0.165 | 0.165 | 26.05.2014 – 09.06.2014 | 1055 | Бюджет городского поселения | выполнено
3 | Ремонт внутриквартальной автомобильной дороги по ул.Первомайская, д. 33 | Раменский район, пос.Быково, ул.Первомайская, д.33 | 0 | 0.116 | 0.116 | 26.05.2014 – 09.06.2014 | 466 | Бюджет городского поселения | выполнено
4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Октябрьская | Раменский район, пос.Быково, ул.Октябрьская | 0 | 1.74 | 1.74 | 07.2014 – 08.2014 | 4499.31 | Бюджет городского поселения | выполнено
Итого |  |  |  |  | 2.489 |  | 8206.31
Городское поселение Ильинский
1 | Ремонт автомобильной дороги городское поселение Ильинский | Автомобильная дорога ул.Островского (тротуар) | 0 | 0.255 | 0.255 | 01.07.2014 - 30.10.2014 | 1419.31 | Бюджет городского поселения | выполнено
2 | Ремонт автомобильной дороги городское поселение Ильинский | Автомобильная дорога ул. Коммунистическая | 0 | 0.217 | 0.217 | 01.07.2014 - 30.10.2014 | 673.72 | Бюджет городского поселения
3 | Ремонт автомобильной дороги городское поселение Ильинский | Автомобильная дорога ул. Островского | 0 | 0.226 | 0.226 | 01.07.2014 - 30.10.2014 | 1494.41 | Бюджет городского поселения | выполнено
4 | Ремонт автомобильной дороги городское поселение Ильинский | Автомобильная дорога ул.Колхозная | 0 | 0.407 | 0.407 | 01.07.2014 - 30.10.2014 | 270.87 | Бюджет городского поселения
5 | Ремонт автомобильной дороги городское поселение Ильинский | Автомобильная дорога ул.Полевая | 0 | 0.418 | 0.418 | 01.07.2014 - 30.10.2014 | 357.86 | Бюджет городского поселения
6 | Ремонт автомобильной дороги городское поселение Ильинский | Автомобильная дорога ул.Новостроевская | 0 | 0.37 | 0.37 | 01.07.2014 - 30.10.2014 | 281.33 | Бюджет городского поселения
8 | Ремонт автомобильной дороги городское поселение Ильинский | Автомобильная дорога ул.Полевая | 0 | 0.921 | 0.921 | 01.07.2014 - 30.09.2014 | 3684 | Бюджет городского поселения
9 | Ремонт внутриквартальной автомобильной дороги городское поселение Ильинский | Внутриквартальный проезд с ул.Островского к домам 1,2,3,4,10 | 0 | 0.72 | 0.72 | 01.07.2014 - 30.09.2014 | 3600 | Бюджет городского поселения | выполнено
10 | Ремонт внутриквартальной автомобильной дороги городское поселение Ильинский | Внутриквартальный проезд с ул.Островского к домам 9,8,7,6 | 0 | 0.32 | 0.32 | 01.07.2014 - 30.09.2014 | 1600 | Бюджет городского поселения | выполнено
Итого |  |  |  |  | 3.854 |  | 13381.5 |  | 0
Городское поселение Кратово
1 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Ленгника, п.Кратово | Раменский район, п.Кратово, ул.Ленгника | 0 | 0.4 | 0.4 | Октябрь 2014г | 990 | Бюджет городского поселения
2 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Пионерская, д.Дементьево | Раменсий район, д.Дементьево, ул.Пионерская | 0 | 0.98 | 0.98 | Октябрь 2014г | 800 | Бюджет городского поселения | выполнено
3 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная, д.Дементьево | Раменский район, д.Дементьево, ул.Центральная | 0 | 2.17 | 2.17 | Октябрь 2014г | 1000 | Бюджет городского поселения | выполнено
Итого |  |  |  |  | 3.55 |  | 2790
Городское поселение Раменское
| Ремонт асфальтового покрытия ул.Стальконструкции | г. Раменское, ул. Стальконструкция | 0 | 0.171 | 0.171 | 01.04.2014- 30.04.2014 | 431.2 | Муниципальный дорожный фонд | выполнено
| Ремонт асфальтового покрытия ул.Транспортный проезд (от ул.Красноармейская до ул.Михалевича) | г. Раменское, ул. Транспортный проезд | 0,240 0,690 | 0,450 1,430 | 0.75 | 01.06.2014 -30.08.2014 | 8337.5 | Муниципальный дорожный фонд , субсидии Московской облаласти | выполнено
| Ремонт асфальтового покрытия ул.Кирова | г. Раменское, ул. Кирова | 0.15 | 0.573 | 0.423 | 15.05. 2014- 30.05.2014 | 924.8 | Муниципальный дорожный фонд | выполнено
| Ремонт асфальтового покрытия ул. 1а Ленинская в д.Дергаево | г. п. Раменское, д. Дергаево ул. 1-я Ленинская | 0 | 0.428 | 0.428 | 01.04.2014- 30.04.2014 | 1439.5 | Муниципальный дорожный фонд | выполнено
| Ремонт асфальтового покрытия ул. Серова | г. Раменское, ул. Серова | 0.35 | 0.607 | 0.257 | 01.04.2014- 30.04.2014 | 1016.25 | Муниципальный дорожный фонд | выполнено
| Ремонт асфальтового покрытия ул.Казанская | г. Раменское, ул. Казанская | 0.63 | 0.743 | 0.113 | 01.04.2014- 30.04.2014 | 334.8 | Муниципальный дорожный фонд | выполнено
| Ремонт асфальтового покрытия ул. Дорожный проезд | г. Раменское, ул. Транспортный проезд | 0 | 0.496 | 0.496 | 01.04.2014- 30.04.2014 | 1468.28 | Муниципальный дорожный фонд | выполнено
| Ремонт асфальтового покрытия ул.Красноармейская | г. Раменское, ул. Красноармейская | 2.066 | 2.547 | 0.481 | 01.04.2014- 30.04.2014 | 2108.7 | Муниципальный дорожный фонд | выполнено
14 | Ремонт асфальтового покрытия ул. Бронницкая | г. Раменское, ул. Бронницкая | 0 | 0.216 | 0.215 | 01.04.2014- 30.04.2014 | 346 | Муниципальный дорожный фонд
| Ремонт автодороги ул. Солцева | г. Раменское, ул. Солнцева | 0 | 0.305 | 0.305 | 15.06.2014- 15.07.2014 | 6470 | Внебюджетные источники
| Ремонт асфальтового покрытия от ул.Коммунистической к школе №2 | г. Раменское, автодорога от ул. Комунистическая до школы №2 | 0.4 | 0.624 | 0.224 | 01.08.2014- 30.08.2014 | 899 | Внебюджетные источники | выполнено
Итого |  |  |  |  | 3.863 |  | 23776.03
Городское поселение Родники
1 | Ремонт автодороги общего пользования ул.Центросоюзная | Московская область, Раменский район,г.п.Родники | 0 | 0.477 | 0.477 | 06.2014-08.2014 | 1761 | Бюджет городского поселения
2 | Ремонт автодороги общего пользования ул.Кирова | Московская область, Раменский район,г.п.Родники | 0 | 0.191 | 0.191 | 06.2014-08.2014 | 704.9 | Бюджет городского поселения
3 | Ремонт автодороги общего пользования ул.Фрунзе | Московская область, Раменский район,г.п.Родники | 0 | 0.172 | 0.172 | 06.2014-08.2014 | 634.8 | Бюджет городского поселения
Итого |  |  |  |  | 0.84 |  | 3100.7 |  | 0
Городское поселение Удельная
1 | Ремонт автомобильная дорога общего пользования | п.Удельная, ул.Осипенко | 0 | 0.47 | 0.47 | 25.06.2014 – 05.08.2014 | 2849.4 | Бюджет городского поселения | выполнено
2 | Ремонт автомобильная дорога общего пользования | п.Удельная, ул.Кривоколенная | 0 | 0.351 | 0.351 | 25.06.2014 – 05.08.2014 | 1996.6 | Бюджет городского поселения | выполнено
Итого |  |  |  |  | 0.821 |  | 4846
Всего |  |  |  |  | 65.58 |  | 245865.27